## Foglio1
Data | Richiedente | Descrizione | Chiusura | Note
2026-02-02 | CS | Verificare fattibilità Z211248 articolo 2308861041 | Risolto MM 03/02/2026
2026-02-17 | CS | AL posto di Terzista --> Area Produzione
2026-02-17 | CS | In prima lsta aggiungere codice cliente e nome cliente (ed anche nellultima)
2026-02-17 | CS | Escludere Ordini Acq con Ord produzione
2026-02-17 | CS | Aggiugere dopo Expected Tipo numero data 1o elemento
2026-02-17 | CS | Se più di un elemento evidenzare (grassetto?)
2026-02-17 | CS | Aggiungere richiamo monitor avanzamento ovunque c'è in ODP
2026-02-17 | CS | Filtro Tutti solo esterni Solo interni
2026-02-17 | CS | Aggiungere filtro Linea produzione e grandezza (flowfield 5406)
2026-02-17 | CS | Evicenziare fattibili in toto da fattibili con trasferimenti
2026-02-17 | CS | Aggiungere campo Exterlan inventory Other Location su 2a lista
2026-03-05 | CS | in list 2 aggiungere Replanishment sistem e Planner
2026-03-05 | CS | aggiungere avanzamento in Prod. Order Line List (5406, List)
2026-03-05 | CS | Aggiungere campo data ordinemento (anche t 5406) e mettere la data di scadenza non più editabile. Se data ordinamento vuota in t 5406 nel temporaneo nella data ordinamento inserisco la data di scadenza.
2026-03-05 | CS | aggiungere possibilità di inserire ordini simulati. Fare tipo azione che apre lista ordini simulati e scegli quali prendere in considerazione (mettere magari anche campo che ti dice il numero di simulati scelti). Con il carica dati considerare anche il simulato come se fosse un rilasciato (quindi NON metterli in fondo come i confermati).